## Planilha Orcamentaria (hidden)
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: |  |  |  |  | DATA:
LOCAL: |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: | [5 empty] | LDI
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 0
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## Planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA-MG
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE SERVIÇOS |  |  |  |  | N° do Processo: |  | 1019.618-88/2014
OBRA DE INFRAESTRUTURA RURAL: GALPÃO MODELO 1-20X30 M |  |  |  |  | ART N°: |  | 2689467
LOCAL: RUA AMÉRICA MINDIM AVELAR - SETOR INDUSTRIAL - LAGOA FORMOSA - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
REFERÊNCIAS: - PLANILHA REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA OBRAS DE EDIFICAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SETOP 06/2015 - SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 09/2015 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses | [5 empty] | BDI | 25%
ITEM | REFERENCIADO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAP-74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6 | 290.46 | 363.075 | 2178.45
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2178.45 |  |  | 2178.45
2 |  | LOCAÇÃO DA OBRA
2.1 | SINAP-73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 600 | 8.39 | 10.4875 | 6292.5
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 6292.5
3 |  | FUNDAÇÃO DO GALPÃO |  |  |  | 0 | 0
3.1 | SINAP 79478 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 12.996 | 32.93 | 41.1625 | 534.9479 |  |  |  | 4462.58
3.2 | SINAP-79483 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | M2 | 30.36 | 16.85 | 21.0625 | 639.4575 |  |  |  | 6.6218 | 5
3.3 | SINAP-83532 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO | M3 | 0.9108 | 317.15 | 396.4375 | 361.0753 |  |  |  | 1.3244
3.4 | SINAP-5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 5X. | M² | 91.08 | 28.12 | 35.15 | 3201.462
3.5 | SINAP 73972/001 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 14.3 | 317.84 | 397.3 | 5681.39 | 345.3 | 265.6154
3.6 | SINAP-74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 14.3 | 75.6 | 94.5 | 1351.35
3.7 | SINAP-72819 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA | M | 216 | 73.46 | 91.825 | 19834.2 | 18.2 | 14
3.8 | SINAP 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 1439.119 | 7.06 | 8.825 | 12700.2252 | 7.54 | 5.8
3.9 | SINAP 73942/002 | ARMACAO ACO CA-60, DIAM. 3,4 À 6,0MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 623.458 | 6.86 | 8.575 | 5346.1524 | 7.54 | 5.8
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 49650.2602
4 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
4.1 | SINAP-73972/001 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 5.21 | 317.84 | 397.3 | 2069.933 | 345.3 | 265.6154
4.2 | SINAP-74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M³ | 5.21 | 75.6 | 94.5 | 492.345
4.3 | SINAP-84214 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M² | 47.4 | 46.9 | 58.625 | 2778.825
4.4 | SINAP-74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 205.986 | 7.06 | 8.825 | 1817.8265 | 7.54 | 5.8
4.5 | SINAP 73942/002 | ARMACAO ACO CA-60, DIAM. 3,4 À 6,0MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 76.78 | 6.86 | 8.575 | 658.3885 | 7.54 | 5.8
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 7817.3179 | [5 empty] | 29.7554
5 |  | GALPÃO |  |  |  | 0 | 0 |  |  | GALPÃO | PILARES |  | 22.9298
5.1 | SINAP-73970/001 | 73970/001 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL-COBERTURA | KG | 8818.72 | 7.41 | 9.2625 | 81683.394 |  |  |  | 6.65 | 6.35
5.2 | SINAP-73970/001 | 73970/001 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL-PILARES | KG | 9593.98 | 7.41 | 9.2625 | 88864.2397 |  |  |  | 6248.6393 | 2153.412
5.3 | SINAP-84040 | COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIO- COBERTURA | M2 | 600 | 24.66 | 30.825 | 18495 |  |  |  | 54 | 6 | 324 | 8.54 | 2766.96
5.4 | SINAP-72105 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 60 | 43.33 | 54.1625 | 3249.75 |  |  |  | 47 | 6 | 282 | 8.79 | 2478.78
5.5 | SINAP-83671 | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 68.8 | 38.74 | 48.425 | 3331.64 |  |  |  | 89 | 6 | 534 | 6.07 | 3241.38
5.6 | SINAP-89633 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | M | 80 | 43.27 | 54.0875 | 4327 |  |  |  | 19 | 6 | 114 | 0.87 | 99.18
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 199951.0237 |  |  | 199951.0237 | 34 | 6 | 204 | 0.39 | 79.56
6 |  | FECHAMENTOS LATERAIS |  |  |  | 0 | 0 |  |  | FECHAMENTOS LATERAIS | 7 |  | 0 | 1 | 7
6.1 | SINAP-73970/001 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL-FECHAMENTOS | KG | 6226.96 | 7.41 | 9.2625 | 57677.217 |  |  |  | 78 |  | 0 | 1.87 | 145.86
6.2 | SINAP-84040 | COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIO- FECHAMENTOS | M2 | 500 | 24.66 | 30.825 | 15412.5 | [7 empty] | 8818.72
6.3 | ORÇAMENTO | VENEZIANA AÇO GALV. MODEL 50 PINTURA PRÉ PINTADA RAL 9003 - ELETROSTÁTICA , MODELO MODELAÇO OU SIMILAR | M2 | 138 | 255 | 318.75 | 43987.5 |  |  |  | 32 | 6 | 192 | 8.54 | 1639.68
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 117077.217 |  |  | 117077.217 | 27 | 6 | 162 | 17.44 | 2825.28
7 |  | FECHAMENTO DE ALVENARIAS |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 41 | 6 | 246 | 6.07 | 1493.22
7.1 | SINAP-87475 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X 39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 276 | 56.57 | 70.7125 | 19516.65 |  |  |  | 11 | 6 | 66 | 0.87 | 57.42
7.2 | SINAP-87880 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M² | 552 | 2.44 | 3.05 | 1683.6 |  |  |  | 20 | 6 | 120 | 0.39 | 46.8
7.3 | SINAP-87533 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 552 | 19.55 | 24.4375 | 13489.5 |  |  |  | 88 |  | 0 | 1.87 | 164.56
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 34689.75
8 |  | PISO GALPÃO |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 6226.96
8.1 | SINAP-74164/004 | LASTRO DE BRITA | M3 | 90 | 83.27 | 104.0875 | 9367.875
8.2 | SINAP-72137 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 600 | 76.03 | 95.0375 | 57022.5
8.3 | SINAP-73892/001 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) , PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M² | 150 | 32.35 | 40.4375 | 6065.625
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 72456
9 |  | PINTURA |  |  |  | 0 |  |  |  | PINTURA
9.1 | SINAP-74064/002 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | M² | 1100 | 9.64 | 12.05 | 13255
9.2 | SINAP-73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 1100 | 20.1 | 25.125 | 27637.5
9.3 | SINAP- 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 552 | 2.07 | 2.5875 | 1428.3
9.4 | SINAP-88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA E PAREDES, DUAS M2 DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 552 | 8.15 | 10.1875 | 5623.5
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 47944.3 |  |  | 47944.3
10 |  | SERRALHERIA |  |  |  | 0 | 0
10.1 | ORÇAMENTO | LANTERNIM DE VENTILAÇÃO H=50 X L=440 CM EM PERFIS DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA RAL 9010 COM COBERTURA EM TELHAS TRANSLÚCIDAS, VEDAÇÃO LATERAL EM VENEZINAS AÇO GALV. MODEL 30 PINTURA PRÉ PINTADA RAL 9010 - ELETROSTÁTICA , MODELO MODELAÇO OU SIMILAR | M² | 132.15 | 145 | 181.25 | 23952.1875
10.2 | ORÇAMENTO | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO TIPO LAMBRIL RETANGULAR CHAPA 18, INCLUSO TRILHO, CADEADO E PINTUIRA ESMALTE- DIMENSÃO 4,00X4,50 | UNID. | 2 | 5900 | 7375 | 14750
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 38702.1875
11 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SPDA |  |  |  | 0 | 0
11.1 | SINAP-73860/008 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5 MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 430 | 2.26 | 2.825 | 1214.75
11.2 | SINAP-73860/012 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16 MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 60 | 7.25 | 9.0625 | 543.75
11.3 | SINAP-55865 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 220 | 18.48 | 23.1 | 5082
11.4 | SINAP-72935 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 16 | 5.7 | 7.125 | 114
11.5 | SINAP-84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 1 | 50.32 | 62.9 | 62.9
11.6 | SINAP-74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 1 | 10.92 | 13.65 | 13.65
11.7 | SINAP-74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 2 | 50.42 | 63.025 | 126.05
11.8 | SINAP-83540 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 4 | 13.98 | 17.475 | 69.9
11.9 | SINAP-72332 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 3 | 23.49 | 29.3625 | 88.0875
11.10 | SINAP-83470 | LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 17 | 9.27 | 11.5875 | 196.9875
11.11 | SINAP-74094/001 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | UM | 17 | 21.86 | 27.325 | 464.525
11.12 | ELE-PAD-020 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D4, 27,1 <= DEMANDA <= 38 KVA, TRIFÁSICO | UM | 1 | 1755.38 | 2194.225 | 2194.225
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 10170.825
12 |  | INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  | 0 | 0
12.1 | SINAP-72554 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 2 | 380.11 | 475.1375 | 950.275
12.2 | SETOP INC-EXT-020 | BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES | UNID. | 2 | 29.8 | 37.25 | 74.5
12.3 | SETOP INC-PLA-035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | UNID. | 2 | 25.33 | 31.6625 | 63.325
12.4 | SETOP INC-PLA-020 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S2" - 380 X 190 MM (SAÍDA ESQUERDA) | UNID. | 2 | 25.33 | 31.6625 | 63.325
12.5 | SETOP INC-LUM-005 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W | UNID. | 4 | 82.03 | 102.5375 | 410.15
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1561.575
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 588491.4063
LAGOA FORMOSA, 28 DE SETEMBRO DE 2015
A planilha de preços deve constar das suas composições unitárais de todos os itens
____________________________________
Rafael Machado de Magalhães
Eng. Civil CREA-MG 177729/D

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: LAGOA FORMOSA-MG |  | VALOR DA OBRA: |  | 588491.4063 |  |  | ART N°: | 2689467
OBRA: GALPÃO MAPA-MODELO 1-20X30 M |  | PRAZO DA OBRA : 4 MESES |  |  |  |  | PROCESSO Nº: | 1019.618-88/2014
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 2178.45 | 2178.45 |  |  |  | 2178.45
2 | LOCAÇÃO DA OBRA | Físico % |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 6292.5 | 6292.5 |  |  |  | 6292.5
3 | FUNDAÇÃO DO GALPÃO | Físico % |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 49650.2602 | 49650.2602 |  |  |  | 49650.2602
4 | SUPERESTRUTURA | Físico % |  |  | 30% | 40% | 30% | 100%
|  | Financeiro | 7817.3179 |  | 2345.1954 | 3126.9272 | 2345.1954 | 7817.3179
5 | GALPÃO | Físico % |  | 30% | 40% | 30% |  | 100%
|  | Financeiro | 199951.0237 | 59985.3071 | 79980.4095 | 59985.3071 |  | 199951.0237
6 | FECHAMENTOS LATERAIS | Físico % |  |  | 35% | 35% | 30% | 100%
|  | Financeiro | 117077.217 |  | 40977.026 | 40977.026 | 35123.1651 | 117077.217
7 | FECHAMENTO DE ALVENARIAS | Físico % |  |  | 30% | 40% | 30% | 100%
|  | Financeiro | 34689.75 |  | 10406.925 | 13875.9 | 10406.925 | 34689.75
8 | PISO GALPÃO | Físico % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 72456 |  |  | 36228 | 36228 | 72456
9 | PINTURA | Físico % |  |  |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 47944.3 |  |  |  | 47944.3 | 47944.3
10 | SERRALHERIA | Físico % |  |  | 30% | 40% | 30% | 100%
|  | Financeiro | 38702.1875 |  | 11610.6562 | 15480.875 | 11610.6562 | 38702.1875
11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SPDA | Físico % |  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
|  | Financeiro | 10170.825 |  | 3051.2475 | 3051.2475 | 4068.33 | 10170.825
12 | INCÊNDIO E PÂNICO | Físico % |  |  |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 1561.575 |  |  |  | 1561.575 | 1561.575
TOTAL |  | Físico % |  | 20.07% | 25.21% | 29.35% | 25.37% | 100%
|  | Financeiro | 588491.4063 | 118106.5173 | 148371.4596 | 172725.2828 | 149288.1467 | 588491.4063
LAGOA FORMOSA 28 DE SETEMBRO DE 2015
____________________________________
Rafael Machado de Magalhães
Eng. Civil CREA-MG 177729/D

## MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA-MG
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS |  |  |  |  | N° do Processo: | 1019.618-88/2014
OBRA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL: GALPÃO MODELO 1-20X30 M |  |  |  |  | ART N°: | 2689467
LOCAL: RUA AMÉRICA MINDIM AVELAR - SETOR INDUSTRIAL - LAGOA FORMOSA - MG
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAP-74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 3*2 |  | 6
2 |  | LOCAÇÃO DA OBRA
2.1 | SINAP-73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 20*30 |  | 600
3 |  | FUNDAÇÃO DO GALPÃO
3.1 | SINAP 79478 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 18*1,2*0,6*0,6+87*0,2*0,3 |  | 12.996
3.2 | SINAP-79483 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | M2 | 18*1,2*0,6+87*0,2 |  | 30.36
| SINAP-83532 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO | M3 | (18*1,2*0,6+87*0,2)*0,03 |  | 0.9108
3.3 | SINAP-5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 5X. | M² | 18*(1,2*2+0,6*2)*0,6+(87)*2*0,3 |  | 91.08
3.4 | SINAP 73972/001 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 18*1,2*0,6*0,6+87*0,2*0,3+10% |  | 14.3
| SINAP-74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 18*1,2*0,6*0,6+87*0,2*0,3+10% |  | 14.3
3.5 | SINAP-72819 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA | M | 18*2*6 |  | 216
3.6 | SINAP 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 520,02+466,20+322,07+10% |  | 1439.119
3.7 | SINAP-73942/002 | ARMACAO ACO CA-60, DIAM. 3,4 À 6,0MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 504,00+62,78+10% |  | 623.458
4 |  | SUPERESTRUTURA
4.1 | SINAP-73972/001 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | (87-8)*0,2*0,3+10% |  | 5.21
4.2 | SINAP-74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M³ | (87-8)*0,2*0,3+10% |  | 5.21
4.3 | SINAP-84214 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M² | (87-8)*2*0,3 |  | 47.4
4.4 | SINAP-74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 187,26+10% |  | 205.986
4.5 | SINAP-73942/002 | ARMACAO ACO CA-60, DIAM. 3,4 À 6,0MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 69,8+10% |  | 76.78
5 |  | GALPÃO |  |  |  |  | PILARES
5.1 | SINAP-73970/001 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL-COBERTURA | KG | 2766,96+2478,78+3241,38+99,18+79,56+7,00+145,86 |  | 8818.72 | 6.65 | 6.35
| SINAP-73970/001 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL-PILARES | KG | 6247,0+2750,40+280,0+125,0+191,58 |  | 9593.98 | 6248.6393 | 2153.412
5.2 | SINAP-84040 | COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIO- COBERTURA | M2 | 30*20 |  | 600 | 54 | 6 | 324 | 8.54 | 2766.96
5.3 | SINAP-72105 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 30*2 |  | 60 | 47 | 6 | 282 | 8.79 | 2478.78
5.4 | SINAP-83671 | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4*2*8,6 |  | 68.8 | 89 | 6 | 534 | 6.07 | 3241.38
5.5 | SINAP-89633 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | M | 30*2+10*2 |  | 80 | 19 | 6 | 114 | 0.87 | 99.18
6 |  | FECHAMENTOS LATERAIS |  |  |  |  | 7 |  | 0 | 1 | 7
6.1 | SINAP-73970/001 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL-FECHAMENTOS | KG | 1639,68+2825,28+1493,22+57,42+46,8+164,56 |  | 6226.96 | 78 |  | 0 | 1.87 | 145.86
6.2 | SINAP-84040 | COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIO- FECHAMENTOS | M2 | (30*2+20*2)*5 |  | 500 |  |  |  |  | 8739.16
6.3 | ORÇAMENTO | VENEZIANA AÇO GALV. MODEL 50 PINTURA PRÉ PINTADA RAL 9003 - ELETROSTÁTICA , MODELO MODELAÇO OU SIMILAR | M2 | (30+20)*2*1,5-1,5*4*2 |  | 138 | 32 | 6 | 192 | 8.54 | 1639.68
7 |  | FECHAMENTO DE ALVENARIAS |  |  |  |  | 41 | 6 | 246 | 6.07 | 1493.22
7.1 | SINAP-87475 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X 39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | (30+20)*2*3-4*2*3 |  | 276 | 11 | 6 | 66 | 0.87 | 57.42
7.2 | SINAP-87880 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M² | ((30+20)*2*3 - 4*2*3)*2 |  | 552 | 20 | 6 | 120 | #REF! | #REF!
| SINAP-87533 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | ((30+20)*2*3 - 4*2*3)*2 |  | 552 | 88 |  | 0 | 1.87 | 164.56
8 |  | PISO GALPÃO | [8 empty] | #REF!
| SINAP-74164/004 | LASTRO DE BRITA | M3 | 20*30*0,15 |  | 90
8.1 | SINAP-72137 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 20*30 |  | 600
8.4 | SINAP-73892/001 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) , PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M² | (20*2+30*2)*1,5 |  | 150
9 |  | PINTURA
| SINAP-74064/002 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | M² | 20*30+(30*2+20*2)*5 |  | 1100
| SINAP-73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 20*30+(30*2+20*2)*5 |  | 1100
| SINAP- 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | ((30+20)*2*3 - 4*2*3)*2 |  | 552
| SINAP-88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA E PAREDES, DUAS M2 DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | ((30+20)*2*3 - 4*2*3)*2 |  | 552
10 |  | SERRALHERIA
10.1 | ORÇAMENTO | LANTERNIM DE VENTILAÇÃO H=50 X L=440 CM EM PERFIS DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA RAL 9010 COM COBERTURA EM TELHAS TRANSLÚCIDAS, VEDAÇÃO LATERAL EM VENEZINAS AÇO GALV. MODEL 30 PINTURA PRÉ PINTADA RAL 9010 - ELETROSTÁTICA , MODELO MODELAÇO OU SIMILAR | M² | 30*4,405 |  | 132.15
10.2 | ORÇAMENTO | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO TIPO LAMBRIL RETANGULAR CHAPA 18, INCLUSO TRILHO, CADEADO E PINTUIRA ESMALTE- DIMENSÃO 4,00X4,50 | UNID. | 2 |  | 2
11 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | SINAP-73860/008 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5 MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 430 |  | 430
11.2 | SINAP-73860/012 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16 MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 60 |  | 60
11.3 | SINAP-55865 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 220 |  | 220
11.4 | SINAP-72935 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UM | 16 |  | 16
11.5 | SINAP-84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 1 |  | 1
11.6 | SINAP-74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 1 |  | 1
11.7 | SINAP-74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 2 |  | 2
11.8 | SINAP-83540 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 4 |  | 4
11.9 | SINAP-83470 | LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UM | 17 |  | 17
11.10 | SINAP-74094/001 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | UM | 17 |  | 17
11.11 | ELE-PAD-020 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D4, 27,1 <= DEMANDA <= 38 KVA, TRIFÁSICO | UM | 1 |  | 1
12 |  | INCÊNDIO E PÂNICO
12.1 | SINAP-72554 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 2 |  | 2
12.2 | SETOP INC-EXT-020 | BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES | UNID. | 2 |  | 2
12.3 | SETOP INC-PLA-035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | UNID. | 2 |  | 2
12.4 | SETOP INC-PLA-020 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S2" - 380 X 190 MM (SAÍDA ESQUERDA) | UNID. | 2 |  | 2
12.5 | SETOP INC-LUM-005 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W | UNID. | 4 |  | 4
LAGOA FORMOSA, 28 DE SETEMBRO DE 2015
____________________________________
Rafael Machado de Magalhães
Eng. Civil CREA-MG 177729/D

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA-MG
COMPOSIÇÃO DO BDI DE FORMA ANALÍTICA | [6 empty] | N° do Processo: | 1019.618-88/2014
"CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS " | [6 empty] | ART N°: | 2689467
OBRA DE INFRAESTRUTURA RURAL: GALPÃO MODELO 1-20X30 M
LOCAL: RUA AMÉRICA MINDIM AVELAR - SETOR INDUSTRIAL - LAGOA FORMOSA - MG
1) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ( 3,00% a 5,50%)
5.5%
[5 empty] | Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos |  | 1.077
2) SEGUROS E GARANTIAS - ( 0,80% a 1,00%) |  |  |  |  | Despesas Financeiras |  | 1.013
[5 empty] | Lucro/Remuneração |  | 1.081
| 1% |  |  |  | Impostos (com desoneração) |  | 0.9435
[5 empty] | Impostos (sem desoneração) |  | 0.9435
3) RISCOS - ( 0,97% a 1,27%)
1.2%
4) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,59% a 1,39%)
1.3%
5) LUCRO/REMUNERAÇÃO - (6,16% a 8,96%)
8.1%
6) IMPOSTOS
Os valores dos índices dos impostos serão os indicados abaixo, não podem ser alterados.
ISS = 2% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da alíquota.
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2%
Com desoneração:
| BDI= |  | 25%
PARA ESTA OBRA ADOTAR BDI COM DESONERAÇÃO
Observação:
Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
____________________________________
Rafael Machado de Magalhães
Eng. Civil CREA-MG 177729/D

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[6 empty] | ART Nº: | 2689467
Empreendimento: OBRA DE INFRAESTRUTURA RURAL - GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | Nº. Processo: | 1019.618-88/2014
Agente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA |  |  |  |  | LAGOA FORMOSA-MG
Programa: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
|  | Regime de Execução: | AD = Administração Direta ; EG = Empreitada Global
|  | Tipo de Contrapartida: | OS = Obras e Serviços ; F = Financeira
Item | Discriminação |  | Investimento total (em R$) |  |  |  | REGIME | TIPO CP
|  |  | Recursos União | Contrapartida | Outras fontes | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2165.5257 | 12.9243 |  | 2178.45 | EG | F
2 | LOCAÇÃO DA OBRA |  | 6255.1678 | 37.3322 |  | 6292.5 | EG | F
3 | FUNDAÇÃO DO GALPÃO |  | 49355.6947 | 294.5654 |  | 49650.2602 | EG | F
4 | SUPERESTRUTURA |  | 7770.9393 | 46.3786 |  | 7817.3179 | EG | F
5 | GALPÃO |  | 198764.7528 | 1186.271 |  | 199951.0237 | EG | F
6 | FECHAMENTOS LATERAIS |  | 116382.6204 | 694.5966 |  | 117077.217 | EG | F
7 | FECHAMENTO DE ALVENARIAS |  | 34483.9424 | 205.8076 |  | 34689.75 | EG | F
8 | PISO GALPÃO |  | 72026.1325 | 429.8675 |  | 72456 | EG | F
9 | PINTURA |  | 47659.8557 | 284.4443 |  | 47944.3 | EG | F
10 | SERRALHERIA |  | 38472.5749 | 229.6126 |  | 38702.1875 | EG | F
11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SPDA |  | 10110.4835 | 60.3415 |  | 10170.825 | EG | F
12 | INCÊNDIO E PÂNICO |  | 1552.3105 | 9.2645 |  | 1561.575 | EG | F
| Total |  | 585000 | 3491.4063 |  | 588491.4063
| % |  | 99.41% | 0.5933% |  | 100%
_____________________________
Data |  | Tomador